## Gantt Chart
BrightTV Case Study — Project Gantt Chart
Phase | Task | Start Date | Duration (days) | End Date |  | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 2026-07-11 | 2026-07-12 | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 2026-07-25 | 2026-07-26 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 2026-07-31
1 | Project planning (Miro flowchart + Gantt chart) | 2026-07-07 | 2 | 2026-07-08 | Planning
2 | Project description | 2026-07-07 | 3 | 2026-07-09 | Planning
3 | Data cleaning and exploration (SQL queries) | 2026-07-07 | 10 | 2026-07-16 | Processing
4 | Excel analysis (pivots & graphs) | 2026-07-17 | 10 | 2026-07-26 | Analysis
5 | Dashboard build (Power BI ) | 2026-07-23 | 6 | 2026-07-28 | Analysis
6 | Presentation prep | 2026-07-26 | 3 | 2026-07-28 | Delivery
7 | README & repo finalization | 2026-07-29 | 3 | 2026-07-31 | Delivery
Legend: | Planning | Processing | Analysis | Delivery